## Plan de stage
Catégorie | Tâches | Estimation en jours
Intégration & cadrage général | Intégration à Fanamby et découverte du secteur de la conservation | 2
| Clarification des besoins et objectifs du stage | 2
| Planification des missions et du calendrier de stage | 1
Sous Total |  | 5
Design & communication | Recherches, références et moodboards pour les campagnes | 2
| Création de visuels et templates pour les réseaux sociaux | 4
| Conception d'affiches de sensibilisation | 4
| Recherche et benchmark pour la signalétique | 2
| Conception de pistes de signalétique | 3
Sous Total |  | 15
Informatique - Gestion des autorisations | Cadrage et analyse des besoins | 3
| Conception UML et Merise | 3
| Maquettage Figma | 3
| Mise en place de l'environnement | 1
| Authentification et gestion des rôles (RBAC) | 2
| CRUD des entités (demandes, sites, utilisateurs) | 2
| Workflow de validation (machine à états) | 3
| Détection de conflit saisonnier | 3
| Génération du PDF (autorisation + cahier des charges) | 3
| Intégration du formulaire de soumission (frontend) | 2
| Timeline de suivi de statut (frontend) | 2
| Back-office de validation et dashboard (frontend) | 3
| Tests et corrections | 4
| Déploiement et documentation | 4
Sous Total |  | 38
Gestion de projet & suivi | Suivi et coordination avec le référent de stage | 2
| Points d'échange avec l'équipe (RH, opérations, data analyst) | 2
Sous Total |  | 4
Rapport & clôture | Consolidation et rédaction du rapport de stage | 3
| Présentation finale / bilan de stage | 1
Sous Total |  | 4
Total |  | 66